## İş Listesi
No | Proje | Faz | İş | Durum | Süre (gün) | Başlangıç | Bitiş
1 | CRM | P0 Planlama | Ana ürün ve süreç planı | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
2 | CRM | P0 Planlama | Teknik mimari planı | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
3 | CRM | P0 Planlama | Modül bazlı ilerleme planı | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
4 | CRM | P0 Planlama | Veri tabanı tasarım planı | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
5 | CRM | P0 Planlama | ER diyagramları | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
6 | CRM | P0 Planlama | Veri sözlüğü (7 bölüm) | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
7 | CRM | P0 Planlama | Constraint ve indeks matrisi | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
8 | CRM | P0 Planlama | Durum makineleri ve olay kataloğu | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
9 | CRM | P0 Planlama | Güvenlik ve saklama matrisi | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
10 | CRM | P0 Planlama | Şema üretim sırası ve teslim paketi | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
11 | CRM | P0 Planlama | Karar defteri ve model dondurma | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
12 | CRM | M01 Platform | Şema dosyaları ve başlangıç verisi | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
13 | CRM | M01 Platform | Şema değişikliği koruması | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
14 | CRM | M01 Platform | Personel kaydı (çalışan kartı + giriş) | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
15 | CRM | M01 Platform | Personel listesi, detay ve düzenleme | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
16 | CRM | M01 Platform | Personel fotoğrafı ve avatar | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
17 | CRM | M01 Platform | Departman yönetimi | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
18 | CRM | M01 Platform | Yetkinlik yönetimi | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
19 | CRM | M01 Platform | Personel Hareketleri kaydı | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
20 | CRM | M01 Platform | Kendi profili ve parola değiştirme | Tamamlandı | — | 2026-09-06 | 2026-09-06
21 | CRM | M01 Platform | Liste ve kart görünümü | Tamamlandı | — | 2026-09-06 | 2026-09-06
22 | CRM | M01 Platform | İletişim kısayolları (telefon, e-posta, WhatsApp) | Tamamlandı | — | 2026-09-06 | 2026-09-06
23 | CRM | M01 Platform | Türkçe ve İngilizce dil dosyaları | Tamamlandı | — | 2026-09-06 | 2026-09-06
24 | CRM | M01 Platform | Yetkilendirme (Policy) iskeleti | Tamamlandı | — | 2026-09-06 | 2026-09-06
25 | CRM | M01 Platform | Exception altyapısı (kural S-1) | Tamamlandı | — | 2026-09-07 | 2026-09-07
26 | CRM | M01 Platform | Servis katmanı (kural S-2) | Tamamlandı | — | 2026-09-07 | 2026-09-07
27 | CRM | M01 Platform | Güvenli doğrulama aracı | Tamamlandı | — | 2026-09-07 | 2026-09-07
28 | AI | P0-P3 Planlama | Ürün, kapsam ve capability planı | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
29 | AI | P0-P3 Planlama | Teknik mimari planı | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
30 | AI | P0-P3 Planlama | API ve güvenlik sözleşmesi | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
31 | AI | P0-P3 Planlama | Veri tabanı tasarımı ve veri sözlüğü | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
32 | AI | P0-P3 Planlama | Durum makineleri ve olay kataloğu | Tamamlandı | — | 2026-09-04 | 2026-09-04
33 | AI | I1 İskelet | Laravel/Filament iskeleti ve klasör sınırları | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
34 | AI | I2 API | API ve güvenlik katmanı | Tamamlandı | — | 2026-09-05 | 2026-09-05
35 | AI | I2 API | Servis katmanı | Tamamlandı | — | 2026-09-06 | 2026-09-06
36 | AI | I2 API | Ajan altyapısı (port ve DTO iskeleti) | Tamamlandı | — | 2026-09-06 | 2026-09-06
37 | AI | I6-A Arayüz | Ajan ağı arayüzü ve topoloji görünümü | Tamamlandı | — | 2026-09-07 | 2026-09-07
38 | AI | I6-A Arayüz | Ajan detay sayfası | Tamamlandı | — | 2026-09-07 | 2026-09-07
39 | CRM | M02 Personel | Organizasyon birimi ve departman ağacı | Bekliyor | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08
40 | CRM | M02 Personel | Pozisyon ve görev tanımları | Bekliyor | 0.5 | 2026-09-09 | 2026-09-09
41 | CRM | M02 Personel | Tarihçeli atama ve amir ilişkisi | Bekliyor | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-10
42 | CRM | M02 Personel | Sertifika, eğitim ve belge kayıtları | Bekliyor | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-11
43 | CRM | M02 Personel | Personel durumu ve ayrılış işlemi | Bekliyor | 0.5 | 2026-09-11 | 2026-09-11
44 | CRM | M02 Personel | Vekâlet ve yedek sorumlu | Bekliyor | 0.5 | 2026-09-14 | 2026-09-14
45 | CRM | M02 Personel | Personel performans raporu | Bekliyor | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-15
46 | CRM | M02 Personel | Personel puanlama (ajan destekli) | Bekliyor | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-16
47 | CRM | M02 Personel | Personel ajan desteği (özet ve öneri) | Bekliyor | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-17
48 | CRM | M03 Yetki | Rol ve izin şeması | Bekliyor | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-18
49 | CRM | M03 Yetki | Veri kapsamı (kendi, departman, şirket) | Bekliyor | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-21
50 | CRM | M03 Yetki | Onay akışı altyapısı | Bekliyor | 1.5 | 2026-09-21 | 2026-09-22
51 | CRM | M03 Yetki | Vekâletle onay devri | Bekliyor | 0.5 | 2026-09-23 | 2026-09-23
52 | AI | I3 Provider | Ortak provider portu ve DTO kataloğu | Bekliyor | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08
53 | AI | I3 Provider | Anthropic adapter | Bekliyor | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-09
54 | AI | I3 Provider | OpenAI adapter | Bekliyor | 0.5 | 2026-09-10 | 2026-09-10
55 | AI | I3 Provider | Gemini adapter | Bekliyor | 0.5 | 2026-09-10 | 2026-09-10
56 | AI | I3 Provider | Kullanım, hata ve limit eşlemesi | Bekliyor | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11
57 | AI | I3 Provider | Model sabitleme koruması | Bekliyor | 0.5 | 2026-09-14 | 2026-09-14
58 | AI | I4 Runtime | Veritabanı şeması ve kuyruk | Bekliyor | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-15
59 | AI | I4 Runtime | Kota ve satır kilidi | Bekliyor | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-16
60 | AI | I4 Runtime | İstek, çalışma ve yeniden deneme kaydı | Bekliyor | 1.5 | 2026-09-16 | 2026-09-17
61 | AI | I4 Runtime | Konuşma ve mesaj geçmişi | Bekliyor | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18
62 | AI | I4 Runtime | Sonuç kaydı ve son sonuç görünümü | Bekliyor | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-21
63 | AI | I4 Runtime | Kullanım ve maliyet hesabı | Bekliyor | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22
64 | AI | I4 Runtime | Callback teslimi ve yeniden deneme | Bekliyor | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-23
65 | CRM | M04 DMS | Dosya yükleme ve sürümleme | Bekliyor | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-24
66 | CRM | M04 DMS | Doküman tipi ve numaralama | Bekliyor | 0.5 | 2026-09-24 | 2026-09-24
67 | CRM | M04 DMS | Doküman erişim yetkisi | Bekliyor | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-25
68 | CRM | M04 DMS | Doküman arama ve filtre | Bekliyor | 0.5 | 2026-09-28 | 2026-09-28
69 | CRM | M05 Raporlama | Rapor şablonu tanımı | Bekliyor | 1.5 | 2026-09-28 | 2026-09-29
70 | CRM | M05 Raporlama | Rapor doldurma ekranı | Bekliyor | 1.5 | 2026-09-30 | 2026-10-01
71 | CRM | M05 Raporlama | Rapor onay akışı | Bekliyor | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-02
72 | CRM | M05 Raporlama | PDF çıktısı (TR ve EN) | Bekliyor | 1.5 | 2026-10-02 | 2026-10-05
73 | CRM | M05 Raporlama | Rapor arşivi ve arama | Bekliyor | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06
74 | CRM | M05 Raporlama | Rapor içerik kontrolü (ajan destekli) | Bekliyor | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07
75 | AI | I5 Pilot ajan | Ajan ve capability kayıtları | Bekliyor | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24
76 | AI | I5 Pilot ajan | Rapor format uygunluk kontrolü | Bekliyor | 1.5 | 2026-09-25 | 2026-09-28
77 | AI | I5 Pilot ajan | Rapor analiz çıktısı | Bekliyor | 1.5 | 2026-09-28 | 2026-09-29
78 | AI | I5 Pilot ajan | Yönetici yanıtı ve dil sınırı | Bekliyor | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30
79 | AI | I5 Pilot ajan | Uydurma engeli ve sonuçsuz davranışı | Bekliyor | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01
80 | AI | I7 CRM entegrasyonu | CRM tarafında ajan çağrı servisi | Bekliyor | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08
81 | AI | I7 CRM entegrasyonu | İmza ve callback uyumu | Bekliyor | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09
82 | AI | I7 CRM entegrasyonu | Durum sorgulama ve sonuç okuma | Bekliyor | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12
83 | AI | I7 CRM entegrasyonu | Sonuç doğrulama ve korelasyon | Bekliyor | 0.5 | 2026-10-13 | 2026-10-13
84 | CRM | M06 Bildirim | Bildirim kuralları ve tetikleyiciler | Bekliyor | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08
85 | CRM | M06 Bildirim | Tüm bildirimler arşivi | Bekliyor | 0.5 | 2026-10-09 | 2026-10-09
86 | CRM | M06 Bildirim | Kritik iş ve escalation | Bekliyor | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-12
87 | CRM | M06 Bildirim | Görev kutusu | Bekliyor | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-13
88 | CRM | M06 Bildirim | E-posta kanalı | Bekliyor | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-14
89 | AI | I6-B Gözlem | Ajan ağını gerçek veriye bağlama | Bekliyor | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-14
90 | AI | I6-B Gözlem | Çağrı, token ve maliyet istatistikleri | Bekliyor | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-15
91 | AI | I6-B Gözlem | Başarı, hata ve zaman aşımı grafikleri | Bekliyor | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-16
92 | AI | I6-B Gözlem | Salt okunur çalışma ve sonuç görünümleri | Bekliyor | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-19
93 | CRM | M07 İK | İzin talebi ve onayı | Bekliyor | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-15
94 | CRM | M07 İK | Masraf talebi ve onayı | Bekliyor | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-16
95 | CRM | M07 İK | Puantaj ve mesai | Bekliyor | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-19
96 | CRM | M07 İK | Kurum içi mesajlaşma | Bekliyor | 1.5 | 2026-10-19 | 2026-10-20
97 | CRM | M07 İK | Personel özlük dosyası | Bekliyor | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21
98 | CRM | SM01 Sosyal medya | Functional Area tanımı | Bekliyor | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22
99 | CRM | SM01 Sosyal medya | Sosyal hesap envanteri | Bekliyor | 0.5 | 2026-10-23 | 2026-10-23
100 | CRM | SM01 Sosyal medya | İçerik planı ve takvimi | Bekliyor | 1.5 | 2026-10-23 | 2026-10-26
101 | CRM | SM01 Sosyal medya | Özel gün kataloğu ve hatırlatma | Bekliyor | 1 | 2026-10-27 | 2026-10-27
102 | CRM | SM01 Sosyal medya | İçerik onay akışı | Bekliyor | 1 | 2026-10-28 | 2026-10-28
103 | CRM | SM01 Sosyal medya | İçerik metni üretimi (ajan destekli) | Bekliyor | 1 | 2026-10-29 | 2026-10-29
104 | CRM | SM02 Sosyal medya | Platform bağlantıları | Bekliyor | 1.5 | 2026-10-30 | 2026-11-02
105 | CRM | SM02 Sosyal medya | Yayın ve doğrulama | Bekliyor | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-03
106 | CRM | SM02 Sosyal medya | Metrik toplama ve KPI | Bekliyor | 1.5 | 2026-11-03 | 2026-11-04
107 | CRM | M08 Ana veri | Firma ve kişi kartı | Bekliyor | 1 | 2026-11-05 | 2026-11-05
108 | CRM | M08 Ana veri | Adres, iletişim ve vergi bilgisi | Bekliyor | 0.5 | 2026-11-06 | 2026-11-06
109 | CRM | M08 Ana veri | Müşteri ve tedarikçi rolleri | Bekliyor | 0.5 | 2026-11-06 | 2026-11-06
110 | CRM | M09 İş geliştirme | İş kaydı ve iş kodu | Bekliyor | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-09
111 | CRM | M09 İş geliştirme | İhale takibi | Bekliyor | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10
112 | CRM | M09 İş geliştirme | Fırsat aşamaları | Bekliyor | 1 | 2026-11-11 | 2026-11-11
113 | CRM | M09 İş geliştirme | İhale dokümanı özeti (ajan destekli) | Bekliyor | 1 | 2026-11-12 | 2026-11-12
114 | CRM | M10 Teklif | Teklif kalemleri ve fiyatlandırma | Bekliyor | 1.5 | 2026-11-13 | 2026-11-16
115 | CRM | M10 Teklif | Maliyet ve kâr hesabı | Bekliyor | 1 | 2026-11-16 | 2026-11-17
116 | CRM | M10 Teklif | Teklif sürümleri | Bekliyor | 1 | 2026-11-17 | 2026-11-18
117 | CRM | M10 Teklif | Teklif onay akışı | Bekliyor | 1 | 2026-11-18 | 2026-11-19
118 | CRM | M10 Teklif | Teklif PDF çıktısı | Bekliyor | 1 | 2026-11-19 | 2026-11-20
119 | CRM | M11 Sözleşme | Sözleşme kaydı ve sürümü | Bekliyor | 1 | 2026-11-20 | 2026-11-23
120 | CRM | M11 Sözleşme | Sözleşme onayı | Bekliyor | 0.5 | 2026-11-23 | 2026-11-23
121 | CRM | M11 Sözleşme | Operasyona devir paketi | Bekliyor | 1.5 | 2026-11-24 | 2026-11-25
122 | CRM | M11 Sözleşme | Proje açılışı | Bekliyor | 1 | 2026-11-25 | 2026-11-26
123 | CRM | M12 Proje | Proje kartı ve iş kırılımı | Bekliyor | 1.5 | 2026-11-26 | 2026-11-27
124 | CRM | M12 Proje | Aşama (gate) ve kabul kriterleri | Bekliyor | 1.5 | 2026-11-30 | 2026-12-01
125 | CRM | M12 Proje | Görev atama ve takip | Bekliyor | 1.5 | 2026-12-01 | 2026-12-02
126 | CRM | M12 Proje | İlerleme ve ölçüm | Bekliyor | 1 | 2026-12-03 | 2026-12-03
127 | CRM | M12 Proje | Proje risk kaydı | Bekliyor | 1 | 2026-12-04 | 2026-12-04
128 | CRM | M12 Proje | Proje durum özeti (ajan destekli) | Bekliyor | 1 | 2026-12-07 | 2026-12-07
129 | CRM | M13 Satın alma | Talep ve onay | Bekliyor | 1 | 2026-12-08 | 2026-12-08
130 | CRM | M13 Satın alma | Tedarikçi teklif karşılaştırma | Bekliyor | 1 | 2026-12-09 | 2026-12-09
131 | CRM | M13 Satın alma | Sipariş ve takip | Bekliyor | 1 | 2026-12-10 | 2026-12-10
132 | CRM | M13 Satın alma | Mal kabul | Bekliyor | 1 | 2026-12-11 | 2026-12-11
133 | CRM | M14 Finans | Bütçe ve maliyet merkezi | Bekliyor | 1 | 2026-12-14 | 2026-12-14
134 | CRM | M14 Finans | Fatura kaydı | Bekliyor | 1 | 2026-12-15 | 2026-12-15
135 | CRM | M14 Finans | Ödeme planı ve takibi | Bekliyor | 1 | 2026-12-16 | 2026-12-16
136 | CRM | M14 Finans | Proje kâr-zarar raporu | Bekliyor | 1.5 | 2026-12-17 | 2026-12-18
137 | CRM | M14 Finans | Nakit akışı görünümü | Bekliyor | 1 | 2026-12-18 | 2026-12-21
138 | CRM | M15 Lojistik | Depo ve lokasyon tanımı | Bekliyor | 0.5 | 2026-12-21 | 2026-12-21
139 | CRM | M15 Lojistik | Stok kartı ve ölçü birimi | Bekliyor | 1 | 2026-12-22 | 2026-12-22
140 | CRM | M15 Lojistik | Stok giriş ve çıkış hareketi | Bekliyor | 1.5 | 2026-12-23 | 2026-12-24
141 | CRM | M15 Lojistik | Sevkiyat ve irsaliye | Bekliyor | 1 | 2026-12-24 | 2026-12-25
142 | CRM | M15 Lojistik | Stok sayımı ve düzeltme | Bekliyor | 1 | 2026-12-25 | 2026-12-28
143 | CRM | M15 Lojistik | Kritik stok uyarısı | Bekliyor | 0.5 | 2026-12-28 | 2026-12-28
144 | CRM | M16 Teknik | Teknik ihtiyaç listesi | Bekliyor | 1 | 2026-12-29 | 2026-12-29
145 | CRM | M16 Teknik | Elektrik ve otomasyon kalemleri | Bekliyor | 1.5 | 2026-12-30 | 2026-12-31
146 | CRM | M16 Teknik | Yazılım geliştirme işleri | Bekliyor | 1 | 2026-12-31 | 2027-01-01
147 | CRM | M16 Teknik | Arıza ve değişiklik kaydı | Bekliyor | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-04
148 | CRM | M17 Saha | Saha günlük raporu | Bekliyor | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-05
149 | CRM | M17 Saha | Kalite kontrol ve kanıt | Bekliyor | 1.5 | 2027-01-05 | 2027-01-06
150 | CRM | M17 Saha | İSG olay kaydı | Bekliyor | 1 | 2027-01-07 | 2027-01-07
151 | CRM | M17 Saha | Saha personel planı | Bekliyor | 1 | 2027-01-08 | 2027-01-08
152 | CRM | M17 Saha | Saha fotoğraf arşivi | Bekliyor | 0.5 | 2027-01-11 | 2027-01-11
153 | CRM | M18 Kabul | Test planı ve senaryoları | Bekliyor | 1 | 2027-01-11 | 2027-01-12
154 | CRM | M18 Kabul | Devreye alma kaydı | Bekliyor | 1 | 2027-01-12 | 2027-01-13
155 | CRM | M18 Kabul | Kabul tutanağı | Bekliyor | 1 | 2027-01-13 | 2027-01-14
156 | CRM | M18 Kabul | Eksik listesi takibi | Bekliyor | 1 | 2027-01-14 | 2027-01-15
157 | CRM | M19 Servis | Garanti kaydı | Bekliyor | 0.5 | 2027-01-15 | 2027-01-15
158 | CRM | M19 Servis | Servis talebi ve müdahale | Bekliyor | 1 | 2027-01-18 | 2027-01-18
159 | CRM | M19 Servis | Periyodik bakım planı | Bekliyor | 1 | 2027-01-19 | 2027-01-19
160 | CRM | M20 Yönetim | Yönetim gösterge panosu | Bekliyor | 1.5 | 2027-01-20 | 2027-01-21
161 | CRM | M20 Yönetim | Dönemsel karşılaştırma raporları | Bekliyor | 1 | 2027-01-21 | 2027-01-22
162 | CRM | M20 Yönetim | Yönetici özeti (ajan destekli) | Bekliyor | 1 | 2027-01-22 | 2027-01-25
163 | CRM | M21 Entegrasyon | Muhasebe programı entegrasyonu | Bekliyor | 1.5 | 2027-01-25 | 2027-01-26
164 | CRM | M21 Entegrasyon | Dosya sunucusu entegrasyonu | Bekliyor | 1 | 2027-01-27 | 2027-01-27
165 | CRM | M21 Entegrasyon | E-posta entegrasyonu | Bekliyor | 1 | 2027-01-28 | 2027-01-28

## Faz Planı
Proje | Faz | Kalem | Tamamlanan | Kalan | İş günü | Başlangıç | Bitiş | Durum
CRM | P0 Planlama | 11 | 11 | 0 | — | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Bitti
CRM | M01 Platform | 16 | 16 | 0 | — | 2026-09-05 | 2026-09-07 | Bitti
AI | P0-P3 Planlama | 5 | 5 | 0 | — | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Bitti
AI | I1 İskelet | 1 | 1 | 0 | — | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Bitti
AI | I2 API | 3 | 3 | 0 | — | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Bitti
AI | I6-A Arayüz | 2 | 2 | 0 | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Bitti
CRM | M02 Personel | 9 | 0 | 9 | 7.5 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | Başlamadı
CRM | M03 Yetki | 4 | 0 | 4 | 4 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | Başlamadı
AI | I3 Provider | 6 | 0 | 6 | 4.5 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | Başlamadı
AI | I4 Runtime | 7 | 0 | 7 | 7.5 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | Başlamadı
CRM | M04 DMS | 4 | 0 | 4 | 3 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | Başlamadı
CRM | M05 Raporlama | 6 | 0 | 6 | 7.5 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | Başlamadı
AI | I5 Pilot ajan | 5 | 0 | 5 | 6 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | Başlamadı
AI | I7 CRM entegrasyonu | 4 | 0 | 4 | 3.5 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Başlamadı
CRM | M06 Bildirim | 5 | 0 | 5 | 4.5 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Başlamadı
AI | I6-B Gözlem | 4 | 0 | 4 | 4 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Başlamadı
CRM | M07 İK | 5 | 0 | 5 | 5.5 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | Başlamadı
CRM | SM01 Sosyal medya | 6 | 0 | 6 | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | Başlamadı
CRM | SM02 Sosyal medya | 3 | 0 | 3 | 4 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | Başlamadı
CRM | M08 Ana veri | 3 | 0 | 3 | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Başlamadı
CRM | M09 İş geliştirme | 4 | 0 | 4 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Başlamadı
CRM | M10 Teklif | 5 | 0 | 5 | 5.5 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | Başlamadı
CRM | M11 Sözleşme | 4 | 0 | 4 | 4 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | Başlamadı
CRM | M12 Proje | 6 | 0 | 6 | 7.5 | 2026-11-26 | 2026-12-07 | Başlamadı
CRM | M13 Satın alma | 4 | 0 | 4 | 4 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | Başlamadı
CRM | M14 Finans | 5 | 0 | 5 | 5.5 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | Başlamadı
CRM | M15 Lojistik | 6 | 0 | 6 | 5.5 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | Başlamadı
CRM | M16 Teknik | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 2026-12-29 | 2027-01-04 | Başlamadı
CRM | M17 Saha | 5 | 0 | 5 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | Başlamadı
CRM | M18 Kabul | 4 | 0 | 4 | 4 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | Başlamadı
CRM | M19 Servis | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | Başlamadı
CRM | M20 Yönetim | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 2027-01-20 | 2027-01-25 | Başlamadı
CRM | M21 Entegrasyon | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 2027-01-25 | 2027-01-28 | Başlamadı